Утвержден

постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики

от 21 декабря 2004 года № 47/183-III

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата

Государственного Совета Чувашской Республики третьего созыва

по Заводскому № 43 одномандатному избирательному округу

Дата выборов – 20 марта 2005 года

| №№ | Содержание мероприятий | Сроки, предусмотренные Законом Чувашской Республики | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Избирательные участки |
| 1. | Образование избирательных участков | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования | Не позднее 3 февраля 2005 года | Глава администрации Калининского района г.Чебоксары |
| 2. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 8 февраля 2005 года | Глава администрации Калининского района г.Чебоксары |
| Списки избирателей |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 18 февраля 2005 года | Глава администрации Калининского района г.Чебоксары |
| 4. | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 18 февраля 2005 года | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 23 февраля 2005 года | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 28 февраля 2005 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 18 марта 2005 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| Избирательные комиссии |
| 8. | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий, который составляет 10 дней | Непосредственно после или одновременно с опубликованием списков избирательных участков | Не позднее 8 февраля 2005 года | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 9. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 27 дней до дня голосования | Не позднее 21 февраля 2005 года | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| Политические партии, избирательные блоки |
| 10. | Регистрация избирательных блоков | Не позднее чем в пятидневный срок после представления документов, указанных в пункте 6 статьи 30 Закона Чувашской Республики | В любом случае не позднее 13 февраля 2005 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Государственного Совета Чувашской Республики |
| 11. | Самовыдвижение кандидатов | После опубликования решения о назначения выборов, но не ранее чем за 70 и не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не ранее 9 января и не позднее 8 февраля 2005 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 12. | Выдвижение кандидатов политической партией, избирательным блоком | После опубликования решения о назначения выборов, но не ранее чем за 70 и не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не ранее 9 января и не позднее 8 февраля 2005 года | Политические партии, избирательные блоки |
| 13. | Рассмотрение документов, представленных политическими партиями, избирательными блоками, выдача заверенных копий списков кандидатов либо мотивированного решения об отказе в выдаче таковых | В течение трех дней с момента представления документов | В любом случае не позднее 11 февраля 2005 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 14. | Принятие решения о заверении списков кандидатов, представленных политической партией | В течение трех дней с момента представления документов, предусмотренных статьей 32 Закона Чувашской Республики | В любом случае не позднее 11 февраля 2005 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 15. | Принятие решения о заверении списка кандидатов, представленного одновременно с документами для регистрации избирательного блока | В течение трех дней с момента представления документов, предусмотренных статьей 32 Закона Чувашской Республики | В любом случае не позднее 11 февраля 2005 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 16. | Проверка достоверности сведений, представленных в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Закона Чувашской Республики и сообщение о результатах проверки | В десятидневный срок со дня внесения представления Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики |  | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 17. | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения уведомления о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов | С 10 января до 18 часов 8 февраля 2005 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации, политические партии, избирательные блоки |
| 18. | Представление в окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов | До 18 часов 8 февраля 2005 года | Кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения, избирательного блока |
| 19. | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем через пять дней после приема необходимых документов, поступления избирательного залога на специальный избирательный счет | В любом случае не позднее 13 февраля 2005 года | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| Статус кандидатов |
| 20. | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом | После выдвижения кандидата |  | Кандидаты |
| 21. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | Незамедлительно с момента получения письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | Кандидаты |
| 22. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через три дня со дня регистрации | В любом случае не позднее 11 февраля 2005 года | Кандидаты |
| 23. | Реализация права политической партии, избирательного блока отозвать выдвинутого ими кандидата по основаниям, предусмотренным уставом политической партии, соглашением о создании избирательного блока | Не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 15 марта 2005 года | Избирательное объедение, избирательный блок |
| 24. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за три дня до дня голосования | Не позднее 17 марта 2005 года | Кандидаты |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 25. | Агитационный период | С момента выдвижения кандидата до ноля часов за сутки до дня голосования | С момента выдвижения кандидата до ноля часов 19 марта 2005 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, политические партии, избирательные блоки |
| 26. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 30 дней до дня голосования и заканчивается в ноль часов за сутки до дня голосования | С 18 февраля 2005 года до ноля часов 19 марта 2005 года | Зарегистрированные кандидаты, политические партии, избирательные блоки, граждане Российской Федерации |
| 27. | Опубликование перечня государственных республиканских организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее 10 дней после официального опубликования решения о назначении выборов |  | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 28. | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и иных условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 29. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 30. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | В течение двух дней после завершения регистрации кандидатов | С 8 по 15 февраля 2005 года | Редакции периодических печатных изданий |
| 31. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | В течение двух дней после завершения регистрации кандидатов | С 8 по 15 февраля 2005 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики с участием представителей организаций телерадиовещания |
| 32. | Предоставление бесплатной печатной площади | Начинается за 30 дней до дня голосования и заканчивается в ноль часов за сутки до дня голосования | С 18 февраля 2005 года до ноля часов 19 марта 2005 года | Редакции государственных региональных периодических печатных изданий |
| 33. | Предоставление бесплатного эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания | Начинается за 30 дней до дня голосования и заканчивается в ноль часов за сутки до дня голосования | С 18 февраля 2005 года до ноля часов 19 марта 2005 года | Государственные региональные организации телерадиовещания |
| 34. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени и печатной площади | За два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования, определяемого жеребьевкой |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, избирательный блок |
| 35. | Представление филиалу Сбербанка России платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, избирательный блок |
| 36. | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка России в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, избирательный блок |
| 37. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления |  | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 38. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов | Не позднее чем в семидневный срок со дня подачи уведомления |  | Органы местного самоуправления |
| 39. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | В течение пяти дней до дня голосования и в день голосования | С 15 марта по 20 марта 2005 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| Финансирование выборов |
| 40. | Обращение с просьбой об открытии в филиалах Сбербанка России специального счета для внесения избирательного залога кандидатами, политическими партиями, избирательными блоками | Не позднее чем в пятидневный срок со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов |  | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 41. | Открытие специального счета соответствующей избирательной комиссии для внесения избирательного залога | В пятидневный срок со дня обращения Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики |  | Филиалы Сбербанка России, иные кредитные учреждения |
| 42. | Информирование Калининской районной г.Чебоксары территориальной избирательной комиссии о реквизитах специального счета для внесения избирательного залога | В течение трех дней со дня формирования открытия избирательного счета |  | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 43. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении до регистрации | С 9 января по 13 февраля 2005 г | Кандидаты |
| 44. | Предоставление окружной избирательной комиссии, Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Периодически, по требованию окружной избирательной комиссии, кандидата |  | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 45. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению окружной избирательной комиссии, по требованию кандидата | В течение трех дней, а за три дня до дня голосования – немедленно |  | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 46. | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования |  | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 47. | Внесение избирательного залога единовременно и в полном объеме | Не позднее срока окончания приема документов на регистрацию | До 18 часов 8 февраля 2005 года | Кандидаты |
| 48. | Возврат излишка денежных средств, внесенных для избирательного залога | В десятидневный срок со дня поступления избирательного залога | В любом случае не позднее 18 февраля 2005 года | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 49. | Возврат денежных средств, внесенных в качестве избирательного залога в меньшем размере, либо внесенных после истечения срока подачи документов для регистрации кандидатов, либо внесенных из средств избирательного фонда, сформированного с нарушением Закона Чувашской Республики, либо непредставления в избирательную комиссию платежного документа о перечислении избирательного залога одновременно с представлением документов для регистрации | В течение 20 дней со дня поступления избирательного залога на специальный счет | В любом случае не позднее 28 февраля 2005 года | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 50. | Возврат избирательного залога в соответствующий избирательный фонд в случаях, предусмотренных пунктом 9 статьи 57 Закона Чувашской Республики | Не позднее чем через 10 дней со дня подачи соответствующего уведомления, заявления |  | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 51. | Возврат избирательного залога в соответствующий избирательный фонд в случае, если регистрация кандидата была осуществлена на основании представленных подписей избирателей | Не позднее чем через 10 дней со дня регистрации кандидата | В любом случае не позднее 23 февраля 2005 года | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 52. | Возврат денежных средств гражданам и юридическим лицам, направившим их в избирательный фонд с указанием, что они предназначены для внесения избирательного залога, но не использованных на данные цели | Не позднее чем через десять дней со дня истечения срока подачи документов для регистрации кандидатов | Не позднее 18 февраля 2005 года | Кандидаты |
| 53. | Возврат гражданам и юридическим лицам средств, внесенных ими в избирательный фонд с указанием, что они предназначены для внесения избирательного залога, возвращенного избирательной комиссией | В течение 10 дней со дня поступления избирательного залога из избирательной комиссии |  | Кандидаты |
| 54. | Представление в избирательную комиссию финансовых отчетов: первый финансовый отчет итоговый финансовый отчет | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Не позднее 10 марта 2005 года В любом случае не позднее 19 мая 2005 года | Кандидаты |
| 55. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня их поступления |  | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 56. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | После дня голосования | С 21 марта 2005 года | Кандидаты |
| 57. | Возврат избирательного залога в избирательный фонд кандидата, если кандидат набрал не менее 5 % голосов избирателей | Не позднее чем через пять дней со дня официального опубликования результатов выборов | В любом случае не позднее 24 апреля 2005 года | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 58. | Перечисление избирательного залога в доход республиканского бюджета, если он не подлежит возврату | Не позднее чем через 60 дней со дня голосования | Не позднее 19 мая 2005 года | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 59. | Перечисление в доход республиканского бюджета денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов | По истечении 30 дней со дня официального опубликования результатов голосования | В любом случае не позднее 19 мая 2005 года | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 60. | Финансирование Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики | В десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | В любом случае не позднее 29 апреля 2005 года | Кабинет Министров Чувашской Республики |
| 61. | Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 30 марта 2005 года | Участковые избирательные комиссии |
| 62. | Представление в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | В любом случае не позднее 19 мая 2005 года | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 63. | Представление Государственному Совету Чувашской Республики финансового отчета о поступлении и расходовании средств республиканского бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | В любом случае не позднее 18 июня 2005 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 64. | Откомандирование специалистов в распоряжение Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики специалистов по ее запросу на срок не менее пяти месяцев | Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Государственные и иные органы и учреждения |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 65. | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 18 февраля 2005 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 66. | Утверждение текста избирательного бюллетеня на русском языке | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования | Не позднее 23 февраля 2005 года | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 67. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 20 до дня голосования | Не позднее 28 февраля 2005 года | Калининская территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 68. | Передача избирательных бюллетеней: - Калининской территориальной избирательной комиссии - участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования Не позднее чем за три дня до дня голосования | Не позднее 28 февраля 2005 года Не позднее 17 марта 2005 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики, Калининская территориальная и участковые избирательные комиссии |
| 69. | Проведение голосования | 20 марта 2005 года | 20 марта 2005 года с 8 до 20 часов по местному времени | Избирательные комиссии |
| 70. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания времени голосования до установления итогов голосования | С 20 часов 20 марта 2005 года | Участковые избирательные комиссии |
| 71. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в пункте 3 статьи 26 Закона Чувашской Республики | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 72. | Определение результатов выборов | В течение трех суток со дня голосования | Не позднее 23 марта 2005 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 73. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственного Совета Чувашской Республики | В течение семи дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | В любом случае не позднее 26 апреля 2005 года | Избранный депутат |
| 74. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим округам в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов |  | Калининская районная г.Чебоксары ТИК |
| 75. | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, в виде данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах об итогах голосования | В течение одного месяца со дня голосования | До 20 апреля 2005 года включительно | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 76. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее 19 мая 2005 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 77. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня опубликования (обнародования) полных данных об итогах голосования, результатах выборов | В любом случае не позднее 18 июля 2005 года | Центральная избирательная комиссия Чувашской Республики |
| 78. | Срок хранения протоколов об итогах голосования и сводных таблиц | В течение года со дня объявления следующих выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики |  | Избирательные комиссии |
| 79. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики | В течение года со дня опубликования официальных результатов выборов | В любом случае до 19 апреля 2006 года | Избирательные комиссии |

(Из сайта ЦИК ЧР)