# Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики 
от 29 декабря 2007 г. N 394-р

1. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 14 июня 2007 г. N 761 "О проведении в Российской Федерации Года семьи", распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 октября 2007 г. N 1405-р и в целях повышения престижа и роли семьи в обществе утвердить прилагаемый  План основных мероприятий, проводимых в 2008 году в Чувашской Республике в рамках Года семьи в Российской Федерации (далее - Год семьи).

2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики осуществлять финансирование и реализацию мероприятий в пределах средств, выделяемых на соответствующий год.

3. Министерству культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий, проводимых в рамках Года семьи.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов разработать и утвердить планы мероприятий в рамках проведения Года семьи.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

| Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | С.Гапликов |
| --- | --- |

Утвержден

распоряжением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 29 декабря 2007 г. N 394-р

# План
основных мероприятий, проводимых в 2008 году в Чувашской Республике в рамках Года семьи в Российской Федерации

┌────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┐

│ N  │   Наименование мероприятия   │    Сроки     │   Ответственные    │

│п/п │                              │  проведения  │    исполнители     │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│ 1  │              2               │      3       │         4          │

├────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┤

│                          1. Семья и общество                          │

├────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┤

│1.  │Совершенствование  нормативных│в течение года│органы              │

│    │правовых   актов   в   области│              │исполнительной      │

│    │государственной       семейной│              │власти     Чувашской│

│    │политики (по отдельному плану)│              │Республики          │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│2.  │Организация II этапа  конкурса│     март     │Минэкономразвития   │

│    │"Лучшая   школьная    столовая│              │Чувашии             │

│    │2007/2008 учебного года"      │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│3.  │Проведение в детских  домах  и│    апрель    │Минобразования      │

│    │школах-интернатах          для│              │Чувашии             │

│    │детей-сирот      и      детей,│              │                    │

│    │оставшихся    без    попечения│              │                    │

│    │родителей,    дней    открытых│              │                    │

│    │дверей для будущих родителей  │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│4.  │Республиканский      фестиваль│     май      │Минобразования      │

│    │клубов молодых семей          │              │Чувашии,      органы│

│    │                              │              │местного            │

│    │                              │              │самоуправления      │

│    │                              │              │муниципальных       │

│    │                              │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов *            │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│5.  │Проведение                   в│  1 сентября  │Минобразования      │

│    │общеобразовательных           │              │Чувашии,      органы│

│    │учреждениях  открытых  уроков,│              │местного            │

│    │посвященных Году семьи        │              │самоуправления      │

│    │                              │              │муниципальных       │

│    │                              │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│6.  │Республиканская    конференция│   октябрь    │Минобразования      │

│    │"Студенческая семья - здоровое│              │Чувашии             │

│    │поколение"                    │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│7.  │Торжественные мероприятия  для│в течение года│органы      местного│

│    │семей,   отмечающих   "золотую│              │самоуправления      │

│    │свадьбу"   и    "бриллиантовую│              │муниципальных       │

│    │свадьбу"                      │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│8.  │Организация    и    проведение│в течение года│органы              │

│    │"горячих  линий"  по  вопросам│              │исполнительной      │

│    │оказания информационной помощи│              │власти     Чувашской│

│    │населению    по     актуальным│              │Республики,         │

│    │проблемам    жизнедеятельности│              │территориальные     │

│    │семей                         │              │органы   федеральных│

│    │                              │              │органов             │

│    │                              │              │исполнительной      │

│    │                              │              │власти *             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│9.  │Всероссийское         собрание│   сентябрь   │Минобразования      │

│    │родителей  учащихся   сельских│              │Чувашии,      органы│

│    │школ (интернет-конференция)   │              │исполнительной      │

│    │                              │              │власти     Чувашской│

│    │                              │              │Республики,   органы│

│    │                              │              │местного            │

│    │                              │              │самоуправления      │

│    │                              │              │муниципальных       │

│    │                              │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│10. │Организация         проведения│в течение года│ОПФР  по   Чувашской│

│    │открытых уроков на тему "Думай│              │Республике *,  органы│

│    │о  пенсии,  пока    молодой" в│              │местного            │

│    │выпускных классах с  вручением│              │самоуправления      │

│    │учащимся          свидетельств│              │муниципальных       │

│    │обязательного      пенсионного│              │районов и  городских│

│    │страхования                   │              │округов             │

├────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┤

│                    2. Семья и устойчивое развитие                     │

├────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┤

│11. │Создание               системы│    январь    │Минобразования      │

│    │медико-психолого-педагогичес- │              │Чувашии             │

│    │кой    поддержки       семьи в│              │                    │

│    │воспитании  и  развитии  детей│              │                    │

│    │дошкольного          возраста.│              │                    │

│    │Разработка программы семейного│              │                    │

│    │воспитания                    │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│12. │Всероссийская  добровольческая│    апрель    │Минобразования      │

│    │акция "Весенняя неделя  добра"│              │Чувашии             │

│    │(по отдельному плану)         │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│13. │Проведение   благотворительной│   сентябрь   │органы              │

│    │акции  "Многодетная    семья -│              │исполнительной      │

│    │забота общая"                 │              │власти     Чувашской│

│    │                              │              │Республики,   органы│

│    │                              │              │местного            │

│    │                              │              │самоуправления      │

│    │                              │              │муниципальных       │

│    │                              │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│14. │Конкурс "Студенческая семья  -│  октябрь -   │Минобразования      │

│    │2008"                         │   декабрь    │Чувашии             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│15. │Подготовка      аналитического│    ноябрь    │Минздравсоцразвития │

│    │обзора "О  положении   семей в│              │Чувашии,      органы│

│    │Чувашской Республике"         │              │исполнительной      │

│    │                              │              │власти     Чувашской│

│    │                              │              │Республики,         │

│    │                              │              │территориальные     │

│    │                              │              │органы   федеральных│

│    │                              │              │органов             │

│    │                              │              │исполнительной      │

│    │                              │              │власти              │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│16. │Обеспечение   органов   власти│ III квартал  │Чувашстат *          │

│    │информацией  о     состоянии и│              │                    │

│    │динамике       демографической│              │                    │

│    │ситуации      в      Чувашской│              │                    │

│    │Республике:             выпуск│              │                    │

│    │статистического       сборника│              │                    │

│    │"Демографический     ежегодник│              │                    │

│    │Чувашской Республики, 2008"   │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│17. │Проведение   форума   "Деловая│ III квартал  │Торгово-промышленная│

│    │репутация:    ответственность,│              │палата     Чувашской│

│    │прозрачность, устойчивость"  с│              │Республики *,        │

│    │обсуждением      корпоративных│              │объединения         │

│    │программ по поддержке семей  и│              │работодателей      и│

│    │развитию социальных программ  │              │предпринимателей    │

│    │                              │              │Чувашской           │

│    │                              │              │Республики *         │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│18. │Республиканская    конференция│    ноябрь    │Минобразования      │

│    │педагогических      работников│              │Чувашии             │

│    │учреждений   профессионального│              │                    │

│    │образования по теме  "Значение│              │                    │

│    │современной            семьи в│              │                    │

│    │духовно-нравственном          │              │                    │

│    │воспитании       подрастающего│              │                    │

│    │поколения"                    │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│19. │Организация     торжественного│в течение года│ОПФР  по   Чувашской│

│    │вручения       государственных│              │Республике          │

│    │сертификатов  на   материнский│              │                    │

│    │(семейный)  капитал  женщинам,│              │                    │

│    │родившим второго,  третьего  и│              │                    │

│    │последующих детей             │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│20. │Обеспечение        социальными│в течение года│ОПФР  по   Чувашской│

│    │пенсиями на период обучения  в│              │Республике          │

│    │учебных  заведениях  по  очной│              │                    │

│    │форме учащихся из числа  сирот│              │                    │

│    │до достижения ими возраста  23│              │                    │

│    │лет                           │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│21. │Обеспечение         временного│в течение года│Госслужба  занятости│

│    │трудоустройства    безработных│              │Чувашии             │

│    │граждан, в том  числе  женщин,│              │                    │

│    │имеющих     несовершеннолетних│              │                    │

│    │детей                         │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│22. │Организация  профессионального│в течение года│Госслужба  занятости│

│    │обучения безработных  граждан,│              │Чувашии             │

│    │в том  числе  женщин,  имеющих│              │                    │

│    │малолетних детей              │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│23. │Выявление родителей и законных│в течение года│МВД по Чувашии *     │

│    │представителей                │              │                    │

│    │несовершеннолетних,         не│              │                    │

│    │исполняющих обязанности по  их│              │                    │

│    │воспитанию     и     обучению,│              │                    │

│    │принятие   к   ним    мер    в│              │                    │

│    │соответствии   с   действующим│              │                    │

│    │законодательством             │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│24. │Проведение             научных│в течение года│Минобразования      │

│    │исследований   по    проблемам│              │Чувашии             │

│    │семьи  и  воспитания   детей в│              │                    │

│    │учреждениях  науки  и  высшего│              │                    │

│    │профессионального образования │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│25. │Организация      мероприятий с│в течение года│ГУ  МЧС  России   по│

│    │семьями сотрудников,  погибших│              │Чувашской           │

│    │при    исполнении    служебных│              │Республике *         │

│    │обязанностей                  │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│26. │Организация          рейдов по│в течение года│Минздравсоцразвития │

│    │выявлению              семей с│              │Чувашии             │

│    │детьми-инвалидами,            │              │                    │

│    │находящимися    в    социально│              │                    │

│    │опасном положении             │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│27. │Обеспечение  развития  системы│в течение года│Минздравсоцразвития │

│    │социального  патронажа  семей,│              │Чувашии             │

│    │имеющих      детей-инвалидов с│              │                    │

│    │тяжелой патологией            │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│28. │Организация благотворительного│ апрель - май │ЧРО ООБФ "Российский│

│    │марафона "Все дети - наши"    │              │детский      фонд" *,│

│    │                              │              │органы              │

│    │                              │              │исполнительной      │

│    │                              │              │власти     Чувашской│

│    │                              │              │Республики,   органы│

│    │                              │              │местного            │

│    │                              │              │самоуправления      │

│    │                              │              │муниципальных       │

│    │                              │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│29. │Проведение       мероприятий в│в течение года│Минприроды Чувашии  │

│    │рамках    проектов    детского│              │                    │

│    │геологического        движения│              │                    │

│    │Чувашии                       │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│30. │Внедрение в практику  компаний│в течение года│Торгово-промышленная│

│    │корпоративных         программ│              │палата     Чувашской│

│    │поддержки         работников с│              │Республики,         │

│    │семейными обязанностями       │              │объединения         │

│    │                              │              │работодателей      и│

│    │                              │              │предпринимателей    │

│    │                              │              │Чувашской Республики│

├────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┤

│                          3. Семья и культура                          │

├────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┤

│31. │Республиканский конкурс "Семья│    ноябрь    │Минздравсоцразвития │

│    │года"                         │              │Чувашии             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│32. │Республиканский        конкурс│февраль - июнь│Минобразования      │

│    │детского    творчества    "Моя│              │Чувашии,      органы│

│    │семья" (номинации: фотография,│              │местного            │

│    │рисунок,  поэзия,   прикладное│              │самоуправления      │

│    │народное   творчество,   эссе,│              │муниципальных       │

│    │сочинение)                    │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│33. │Республиканский           слет│    ноябрь    │Минздравсоцразвития │

│    │многодетных семей             │              │Чувашии,      органы│

│    │                              │              │местного            │

│    │                              │              │самоуправления      │

│    │                              │              │муниципальных       │

│    │                              │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│34. │Республиканский        конкурс│     март     │Минкультуры Чувашии │

│    │детского   рисунка   на   приз│              │                    │

│    │им.Э.Юрьева                   │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│35. │Проведение    республиканского│март - апрель │Минобразования      │

│    │фестиваля      художественного│              │Чувашии             │

│    │творчества  учащейся  молодежи│              │                    │

│    │"Молодые таланты" по теме  "Я,│              │                    │

│    │ты, он, она -  вместе  дружная│              │                    │

│    │семья!"                       │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│36. │Республиканский        конкурс│    апрель    │Минобразования      │

│    │художественного     творчества│              │Чувашии             │

│    │детей-сирот "Созвездие"       │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│37. │Республиканский        конкурс│   декабрь    │Минздравсоцразвития │

│    │художественного     творчества│              │Чувашии, Минкультуры│

│    │детей-инвалидов "Преодоление" │              │Чувашии             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│38. │Республиканский   конкурс   на│  февраль -   │Минюст Чувашии      │

│    │лучший обряд бракосочетания   │    ноябрь    │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│39. │Реализация        библиотечной│в течение года│Минкультуры Чувашии │

│    │программы         "Современные│              │                    │

│    │родители как волонтеры книжной│              │                    │

│    │культуры"                     │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│40. │Республиканский        конкурс│     май      │Минобразования      │

│    │электронных фотоальбомов  "Мои│              │Чувашии             │

│    │родители в школе"             │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│41. │Организация       тематических│     май      │Минкультуры Чувашии,│

│    │выставок   и     мероприятий в│(Международный│органы      местного│

│    │учреждениях          культуры,│     день     │самоуправления      │

│    │посвященных Году семьи        │семьи), ноябрь│муниципальных       │

│    │                              │(День матери) │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│42. │Республиканский конкурс  отцов│    1 июня    │Минобразования      │

│    │"Курс молодого отца"          │              │Чувашии             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│43. │III республиканский  фестиваль│     июнь     │Минкультуры Чувашии │

│    │семейного      художественного│              │                    │

│    │творчества "Я, ты, он,  она  -│              │                    │

│    │вместе дружная семья!"        │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│44. │Проведение     республиканской│    ноябрь    │Минэкономразвития   │

│    │выставки-конкурса  современной│              │Чувашии             │

│    │рукотворной игрушки           │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│45. │Творческий  конкурс   семейных│   декабрь    │Минкультуры Чувашии │

│    │эрудитов "Читаем всей  семьей"│              │                    │

│    │среди       детей-инвалидов по│              │                    │

│    │зрению                        │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│46. │Проведение    республиканского│   декабрь    │Минкультуры Чувашии │

│    │фестиваля  чтения    "Вместе с│              │                    │

│    │книгой -  в  новый  Год!"  под│              │                    │

│    │девизом "Читаем всей семьей"  │              │                    │

├────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┤

│                          4. Семья и здоровье                          │

├────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┤

│47. │Проведение   консультационного│     март     │ЗАО "Межрегиональный│

│    │форума "Семья и здоровье"     │              │торгово-выставочный │

│    │                              │              │центр" *,            │

│    │                              │              │Минздравсоцразвития │

│    │                              │              │Чувашии"            │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│48. │Республиканский        конкурс│    апрель    │Минздравсоцразвития │

│    │санаторно-курортных           │              │Чувашии             │

│    │организаций      в      рамках│              │                    │

│    │Всероссийского          форума│              │                    │

│    │"Здравница-2008"            по│              │                    │

│    │обеспечению семейного отдыха и│              │                    │

│    │лечения                       │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│49. │Проведение   в      рамках III│   сентябрь   │Минздравсоцразвития │

│    │Всероссийского  съезда  врачей│              │Чувашии             │

│    │общей  практики     выставки и│              │                    │

│    │конкурса на лучшего  семейного│              │                    │

│    │врача                         │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│50. │Проведение        медицинского│в течение года│Минздравсоцразвития │

│    │патронажа    семей,    имеющих│              │Чувашии             │

│    │детей-инвалидов,    а    также│              │                    │

│    │диспансерный осмотр на дому по│              │                    │

│    │показаниям                    │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│51. │Организация  центра   семейной│в течение года│Минздравсоцразвития │

│    │вакцинации   на       базе ГУЗ│              │Чувашии             │

│    │"Республиканская       детская│              │                    │

│    │клиническая больница"         │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│52. │Организация оздоровления детей│в течение года│Минздравсоцразвития │

│    │                              │              │Чувашии,            │

│    │                              │              │Минобразования      │

│    │                              │              │Чувашии, ГУ - РО ФСС│

│    │                              │              │Российской Федерации│

│    │                              │              │по         Чувашской│

│    │                              │              │Республике *,  органы│

│    │                              │              │местного            │

│    │                              │              │самоуправления      │

│    │                              │              │муниципальных       │

│    │                              │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│53. │Издание  брошюр,  памяток  для│в течение года│Минздравсоцразвития │

│    │родителей    по     воспитанию│              │Чувашии             │

│    │здорового ребенка             │              │                    │

├────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┤

│                       5. Семейный спорт и отдых                       │

├────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┤

│54. │Организация  отдельных  этапов│              │Минспорт Чувашии    │

│    │состязаний   среди    семейных│              │                    │

│    │команд во время проведения:   │              │                    │

│    │Всероссийской массовой  лыжной│   февраль    │                    │

│    │гонки "Лыжня России - 2008"   │              │                    │

│    │                              │              │                    │

│    │Всероссийского дня бега "Кросс│   сентябрь   │                    │

│    │наций - 2008"                 │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│55. │Обеспечение       общественной│ май - ноябрь │МВД по Чувашии      │

│    │безопасности  и   безопасности│              │                    │

│    │дорожного  движения  во  время│              │                    │

│    │проведения        автопробега,│              │                    │

│    │посвященного Году семьи       │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│56. │Соревнования  среди   семейных│     июнь     │Минспорт Чувашии    │

│    │команд                в рамках│              │                    │

│    │Республиканских         летних│              │                    │

│    │сельских спортивных игр       │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│57. │Проведение    республиканского│     июнь     │Минспорт Чувашии    │

│    │фестиваля  "Спортивная  семья"│              │                    │

│    │на призы Президента  Чувашской│              │                    │

│    │Республики Н.В.Федорова       │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│58. │Участие   в   открытых   играх│     июль     │ГУ  МЧС  России   по│

│    │юнармейского          движения│              │Чувашской           │

│    │Чувашской Республики "Орленок"│              │Республике,     ГКЧС│

│    │и "Зарница"                   │              │Чувашии             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│59. │Организация                  в│в течение года│Минспорт    Чувашии,│

│    │физкультурно-спортивных       │              │органы      местного│

│    │комплексах    и    учреждениях│              │самоуправления      │

│    │семейных                 групп│              │муниципальных       │

│    │физкультурно-оздоровительной  │              │районов и  городских│

│    │направленности                │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│60. │Республиканские   соревнования│в течение года│Минспорт    Чувашии,│

│    │среди семей:                  │              │органы      местного│

│    ├──────────────────────────────┤              │самоуправления      │

│    │"Папа, мама,  я  -  спортивная│              │муниципальных       │

│    │семья!"                       │              │районов и  городских│

│    ├──────────────────────────────┤              │округов             │

│    │"Всей семьей - на старт!" (для│              │                    │

│    │семей военнослужащих)         │              │                    │

│    ├──────────────────────────────┤              │                    │

│    │"День спортивной  семьи"  (для│              │                    │

│    │многодетных семей  и   семей с│              │                    │

│    │детьми-инвалидами)            │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│61. │Конкурс  на  лучшую   семейную│июнь - октябрь│Минспорт    Чувашии,│

│    │спортивную площадку           │              │органы      местного│

│    │                              │              │самоуправления      │

│    │                              │              │муниципальных       │

│    │                              │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│62. │Смотры-конкурсы     учреждений│в течение года│Минздравсоцразвития │

│    │социального обслуживания семьи│              │Чувашии,            │

│    │и  детей,    образовательных и│              │Минобразования      │

│    │досуговых учреждений, семейных│              │Чувашии, Минкультуры│

│    │клубов  на  лучшую    работу с│              │Чуваши,       органы│

│    │семьей по месту жительства    │              │местного            │

│    │                              │              │самоуправления      │

│    │                              │              │муниципальных       │

│    │                              │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│63. │Содействие развитию  семейного│в течение года│Минспорт Чувашии    │

│    │отдыха  и  семейного  туризма,│              │                    │

│    │формирование          семейных│              │                    │

│    │туристических троп и  семейных│              │                    │

│    │туристических        маршрутов│              │                    │

│    │"Семейный  отдых   на   родных│              │                    │

│    │просторах", "Семейные  встречи│              │                    │

│    │в жемчужинах родного края"    │              │                    │

├────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┤

│               6. Информационное обеспечение Года семьи                │

├────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┤

│64. │Информационная     поддержка и│в течение года│органы              │

│    │пропаганда семейных ценностей │              │исполнительной      │

│    │                              │              │власти     Чувашской│

│    │                              │              │Республики,   органы│

│    │                              │              │местного            │

│    │                              │              │самоуправления      │

│    │                              │              │муниципальных       │

│    │                              │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│65. │Открытие          тематических│    январь    │органы              │

│    │интернет-страниц на сайте     │              │исполнительной      │

│    │                              │              │власти     Чувашской│

│    │                              │              │Республики,   органы│

│    │                              │              │местного            │

│    │                              │              │самоуправления      │

│    │                              │              │муниципальных       │

│    │                              │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│66. │Проведение          конкурсов,│июнь - ноябрь │Минкультуры Чувашии,│

│    │фестивалей,    мастер-классов,│              │Госкомсвязьинформ   │

│    │стимулирующих           работу│              │Чувашии,      органы│

│    │творческих        коллективов,│              │местного            │

│    │средств массовой информации по│              │самоуправления      │

│    │теме укрепления семьи         │              │муниципальных       │

│    │                              │              │районов и  городских│

│    │                              │              │округов             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│67. │Республиканский        конкурс│    ноябрь    │Минобразования      │

│    │баннеров "Моя семья"          │              │Чувашии             │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│68. │Информирование родителей через│в течение года│МВД по Чувашии      │

│    │средства  массовой  информации│              │                    │

│    │об     основах     уголовного,│              │                    │

│    │гражданского,                 │              │                    │

│    │административного      права в│              │                    │

│    │части                семейного│              │                    │

│    │законодательства              │              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│69. │Освещение в средствах массовой│в течение года│ОПФР  по   Чувашской│

│    │информации         вопросов по│              │Республике          │

│    │пенсионному      обеспечению и│              │                    │

│    │государственной     социальной│              │                    │

│    │поддержке семей, имеющих детей│              │                    │

├────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤

│70. │Оказание содействия открытию в│в течение года│Минкультуры Чувашии,│

│    │республиканских   и    местных│              │органы      местного│

│    │средствах массовой  информации│              │самоуправления      │

│    │специальных семейных  страниц,│              │муниципальных       │

│    │приложений,            рубрик,│              │районов и  городских│

│    │посвященных Году семьи        │              │округов             │

└────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┘

──────────────────────────────

* Мероприятия реализуются по согласованию с исполнителями.